## Sheet1
Nhiệm Vụ | Công việc | Trạng thái | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Tiến độ hoàn thành
I THIẾT KẾ DATABASE | 1. Thiết kế cơ sở dữ liệu | Hoàn thành | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 100%
II XÂY DỰNG GIAO DIỆN | 1. Xây dựng giao diện đăng nhập, đăng kí | Chưa thực hiện | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 0%
| 2. Xây dựng giao diên trang chủ | Chưa thực hiện | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 0%
| 3. Xây dựng giao diện trang danh sách bài viết | Chưa thực hiện | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 0%
| 4. Xây dựng giao diện trang chi tiết bài viết | Chưa thực hiện | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 0%
| 5. Xây dựng giao diện trang Post bài viết | Chưa thực hiện | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 0%
| 6. Reponsive website | Chưa thực hiện | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 0%
III XÂY DỰNG CHỨC NĂNG | 1. Đăng nhập, đăng kí tài khoản | Chưa thực hiện | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 0%
| 2. Đăng bài viết | Chưa thực hiện | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 0%
| 3. Xem danh sách bài viết | Chưa thực hiện | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 0%
| 4. Xem chi tiết bài viết | Chưa thực hiện | 2023-05-06 | 2023-05-06 | 0%
| 5. Comment bài viết | Chưa thực hiện | 2023-05-06 | 2023-05-06 | 0%
| 6. Thay đổi trạng thái bài viết | Chưa thực hiện | 2023-05-06 | 2023-05-06 | 0%